МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

Звіт

про виконання практичної роботи №3
з дисципліни «Проєктування інформаційних систем»

Виконав:
студент 4 курсу, групи КН-32
Майстренко Ілля Ігорович

Київ - 2026

Мета роботи

Опанувати перетворення затвердженої специфікації на керований план реалізації: декомпозицію вимог на тікети, побудову робочого процесу в системі багтрекінгу, розподіл ролей людини й кодингового агента, планування залежностей і строків, а також формування реєстру класичних і специфічних для ШІ-конвеєра ризиків.

1. Система багтрекінгу

Обрано Jira Cloud (безкоштовний план). Створено простір Food Expenses IS з ключем FEI. Вибір зумовлений тим, що Jira дозволяє фіксувати статуси, виконавців, залежності між задачами та історію змін, а також імпортувати задачі з CSV, що потрібно для перенесення декомпозиції, виконаної агентом.

Вхідними артефактами є затверджена базова SRS v1.0, глосарій, критерії прийняття, BDD-сценарії та початкова матриця простежуваності з лабораторної роботи №2.

2. Робочий процес і статуси

Робочий процес побудовано так, щоб розрізняти невиконану, активну, перевірювану та завершену роботу, і окремо виділити крок валідації, який не делегується агенту.

| Статус | Що означає |
| --- | --- |
| Backlog | Тікет створено, у роботу не взято |
| Selected for work | Заплановано в поточний етап |
| In progress | Робота виконується |
| Ready for review | Зміни готові, очікують перегляду через git diff |
| Reopened | Повернуто на доопрацювання після зауважень |
| Validation | Перевірка відповідності задуму і рішення Gate |
| Done | Задачу прийнято |
| Archived | Задачу закрито або скасовано |

Рисунок 1 - Життєвий цикл тікета з ролями на переходах

Переходи «зміни готові» і «доробки» виконує агент; створення тікета, перегляд, валідація, прийняття та архівування залишаються за людиною.

3. Типи тікетів і ролі

| Тип | Призначення | Хто виконує | Хто приймає |
| --- | --- | --- | --- |
| Specification | Базова специфікація та її версії | Агент готує чернетку | Людина |
| Addendum | Доповнення до затвердженої SRS | Людина формулює | Людина |
| Test | Тести за вимогою, пишуться до коду | Агент | Людина |
| Feature | Реалізація за тестами | Агент | Людина |
| Verification | Перевірка відповідності реалізації вимозі | Людина і агент | Людина |
| Validation | Перевірка відповідності задуму | Людина, не делегується | Людина |
| Documentation | README, матриця простежуваності, звіти | Агент і людина | Людина |
| Gate | Дозвіл або заборона переходу до наступного етапу | Людина, не делегується | Людина |

Безкоштовний простір Jira не дозволив створити власні типи тікетів, тому всі задачі мають тип Task, а тип SDD зафіксовано в мітці та описі кожного тікета. Це функціонально еквівалентне подання засобами обраної системи.

4. Декомпозиція SRS, виконана агентом

Агенту дано запит: взяти затверджену SRS, розкласти її на тікети, використовуючи ID вимог як джерело планування, і не створювати функціональності, якої немає у специфікації. Агент згрупував 55 вимог у 31 тікет, визначив типи, залежності, виконавців і орієнтовні тривалості.

Приклад декомпозиції кількох вимог:

| Вимоги | Тікет | Тип | Чому так |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-001..004 | FEI-5 Тести моделі профілю | Test | Тести пишуться до коду згідно з REQ-NF-001 |
| REQ-F-001..004 | FEI-6 Профілі: створення, вибір, ізоляція | Feature | Реалізація за тестами FEI-5 |
| REQ-F-003 | FEI-13 Перевірка ізоляції даних | Verification | Вища ціна відмови: чужі дані в чужому профілі |
| REQ-F-020..025 | FEI-7, FEI-8 Категорії | Test, Feature | Включно з правилом перенесення в «Інше» |
| REQ-F-026..029, 033 | FEI-15, FEI-16 Підсумки за періодами | Test, Feature | Межі періодів перевіряються окремими тестами |
| REQ-NF-009 | FEI-20 Перевірка швидкодії | Verification | Вимірювання на 10 000 покупок |
| нова вимога | FEI-30 ВП-01: видалення профілю | Addendum | Вимоги немає в базовій SRS, тому не Feature |

5. Перевірка декомпозиції людиною

Для кожного тікета перевірено, яку вимогу він реалізує або перевіряє. Тікетів без джерела у специфікації не виявлено. Перевірено також, що агент не додав нової функціональності.

Внесені корективи:

- ВП-01 оформлено тікетом типу Addendum, а не Feature: це нова вимога, якої немає в базовій SRS;

- вимоги процесу REQ-NF-001, 002, 004, 006, 007 не стали окремими тікетами, вони перевіряються на кожному Gate за історією Git;

- тип SDD перенесено в мітки через обмеження безкоштовного простору Jira.

6. Залежності між тікетами

Кожен тікет Feature заблокований відповідним тікетом Test, що відповідає вимогам REQ-NF-001 і REQ-NF-004. Тікети Gate нічого не виробляють: вони лише дозволяють або забороняють перехід до наступного етапу, тому блокують усі тікети наступного етапу.

FEI-5 (Test) → блокує → FEI-6 (Feature) → блокує → FEI-8 (Feature)

FEI-12, FEI-13 → блокують → FEI-14 (DATA-GATE) → блокує → FEI-15, FEI-17

Рисунок 2 - Зв'язки blocks та is blocked by на прикладі тікета FEI-6

7. Перенесення декомпозиції в Jira

Декомпозицію перенесено імпортом CSV: колонки Work item ID, Work type, Summary, Description, Labels, Original estimate та чотири колонки Link «Blocks». Імпортовано 31 робочий елемент із ключами FEI-1…FEI-31 разом із залежностями.

Рисунок 3 - Список тікетів після імпорту

Рисунок 4 - Дошка простору Food Expenses IS

8. Оновлена матриця простежуваності

У матрицю додано колонку з ключами тікетів. Фрагмент:

| Вимога | Критерій | BDD-сценарій | Тікети |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-F-006 | КП REQ-F-006 | Додавання покупки з кількістю | FEI-9, FEI-10, FEI-14, FEI-21 |
| REQ-F-013 | КП REQ-F-013 | Відмова від'ємної ціни | FEI-11, FEI-12, FEI-14 |
| REQ-F-024 | КП REQ-F-024 | Видалення непорожньої категорії | FEI-7, FEI-8, FEI-14 |
| REQ-F-027 | КП REQ-F-027 | Межа календарного тижня | FEI-15, FEI-16, FEI-22 |
| REQ-NF-001 | КП REQ-NF-001 | — | FEI-2, FEI-14, FEI-22, FEI-31 |
| REQ-NF-005 | КП REQ-NF-005 | — | FEI-4 |

9. Календарний план

План складається з чотирьох етапів, кожен завершується контрольною точкою. Загальна тривалість — 20,5 робочих днів, з 06.10.2026 до 03.11.2026.

| Етап | Зміст | Завершується |
| --- | --- | --- |
| 0. Підготовка | Каркас проєкту, запуск тестів і журнал прогону | PLAN-GATE (FEI-2) |
| 1. Ядро даних | Профілі, категорії, покупки, перевірка даних | DATA-GATE (FEI-14) |
| 2. Підсумки й аналітика | Підсумки за періоди, розбивка, графіки, швидкодія, точність | ANALYTICS-GATE (FEI-22) |
| 3. Інтерфейс і завершення | Експорт, вебінтерфейс, дві мови, валідація, документація | RELEASE-GATE (FEI-31) |

Рисунок 5 - Діаграма Ганта: етапи, контрольні точки та критичний шлях

10. Критичний шлях

Критичний шлях — ланцюг задач із нульовим запасом часу: затримка будь-якої з них безпосередньо зсуває дату завершення проєкту. Його визначено вручну за графом залежностей.

S-01 → G-01 → T-01 → T-02 → T-03 → T-04 → T-06 → T-08 → T-10 → G-02 →

T-12 → T-13 → T-16 → G-03 → T-21 → T-22 → T-24 → T-25 → G-04

Довжина критичного шляху дорівнює всій тривалості проєкту. На ньому лежать усі чотири контрольні точки та обидва ланцюги «тест — код» для ядра даних і підсумків. Поза критичним шляхом із запасом залишаються тести категорій і покупок, перевірки швидкодії та точності, експорт CSV і адендум ВП-01.

11. Тривалість людських дій

| Показник | Днів |
| --- | --- |
| Повна тривалість проєкту | 20,5 |
| Роботи, які виконує агент | 23,5 |
| Рішення й перевірки людини | 6,0 |
| З них на критичному шляху | 3,0 |

Сума робіт більша за тривалість проєкту, бо частина задач виконується паралельно. Агент виконує технічні операції швидко, але кожна контрольна точка, валідація і перевірка вимагають людини: три дні людських дій лежать безпосередньо на критичному шляху. Отже, пропускну здатність обмежує доступність людини, а не швидкість агента. Практичний висновок: контрольні точки планувати окремими днями і не накопичувати кілька перевірок підряд, інакше кожен день очікування додається до строку.

12. Вимоги з посиленим контролем

| Вимога | Чому ціна відмови вища | Контроль |
| --- | --- | --- |
| REQ-F-006, REQ-NF-010 | Помилка заокруглення спотворює всі підсумки | FEI-21 і перевірка на ANALYTICS-GATE |
| REQ-F-003 | Чужі дані в чужому профілі | FEI-13 і умова DATA-GATE |
| REQ-F-024 | Неправильна реалізація знищує покупки | Тести FEI-7 до реалізації |
| REQ-F-027..029 | Через межі періодів був конфлікт у ЛР1 | Тести меж FEI-15 |
| REQ-NF-001..005 | Без них неможливо перевірити роботу агента | Перевірка на кожному Gate за історією Git |

13. Реєстр ризиків

Реєстр містить 15 ризиків: сім традиційних і вісім специфічних для роботи з кодинговим агентом. Повний перелік — у docs/risks.md. Нижче ключові записи.

| ID | Ризик | Виявлення | Захід |
| --- | --- | --- | --- |
| R-03 | Втрата точності грошових сум | Тікет FEI-21, критерій 33,33 × 3 = 99,99 | Зберігання в копійках, перевірка на Gate |
| R-04 | Людина стає вузьким місцем | Запас часу задач критичного шляху | Gate плануються окремими днями |
| R-08 | Агент неправильно тлумачить вимогу | git diff, тести меж, критерії прийняття | Feature блокується своїм Test |
| R-09 | Агент додає функціональність поза SRS | Звірка з ID вимог у тікеті | Зміни без джерела відхиляються |
| R-10 | Кореляція помилок коду й тестів | Невідповідність BDD-сценаріям | Фінальна валідація FEI-28 вручну |
| R-12 | Втрата контексту агентом | Падіння наявних тестів | Рішення зафіксовані в spec і logs |
| R-13 | Помилки з інструментами | git status, історія комітів | push і merge виконує людина |
| R-14 | Формальне проходження Gate | Запис рішення у logs | Gate не делегується, має письмовий запис |

14. Контрольна точка PLAN-GATE

Перед початком реалізації перевірено вісім критеріїв: покриття вимог декомпозицією, наявність джерела в SRS для кожного тікета, відсутність функціональності поза специфікацією, узгодженість залежностей, розташування Gate перед критичними переходами, розподіл ролей, наявність заходів для суттєвих ризиків і посилений контроль вимог із вищою ціною відмови.

Рішення: GO. Виконання тікетів реалізації розблоковано, наступна контрольна точка — DATA-GATE. Запис рішення збережено в logs/plan-gate.md. Відкритим залишається питання ВП-01, оформлене тікетом FEI-30 типу Addendum.

15. Що запропонував агент і що скоригувала людина

| Елемент плану | Пропозиція агента | Рішення людини |
| --- | --- | --- |
| Склад тікетів | 31 тікет за ID вимог | Прийнято без змін |
| Тип для ВП-01 | Addendum, а не Feature | Прийнято |
| Вимоги процесу | Не виносити в окремі тікети, перевіряти на Gate | Прийнято |
| Типи тікетів у Jira | Вісім типів SDD | Змінено: тип фіксується міткою через обмеження Jira |
| Тривалості й розклад | Оцінки в днях, критичний шлях, час людських дій | Прийнято як орієнтовні |

Висновки

Затверджена специфікація перетворена на керований план: 31 тікет, кожен із джерелом у вимогах, залежності «тест перед кодом» і чотири контрольні точки. Декомпозицію первинно виконав агент, людина перевірила кожен тікет на наявність джерела в SRS і змінила тип однієї задачі, бо вона вводила нову вимогу.

Розрахунок показав неочевидне: при тому, що агент виконує більшість технічної роботи, три дні рішень і перевірок людини лежать на критичному шляху, тому саме вони визначають строк. Реєстр ризиків підтвердив, що найнебезпечніші для такого конвеєра речі — не технічні збої, а неправильне тлумачення вимог агентом, збіг помилок у коді й тестах та формальне проходження контрольних точок. Усі вони закриваються однією дисципліною: тест перед кодом за критеріями зі специфікації, перегляд змін людиною і письмове рішення на кожному Gate.