## Декомпозиція
Етап | ID | Тип | Назва тікета | Вимоги SRS | Виконавець | Блокується | Оцінка, дн
Етап 0 — підготовка | S-01 | Specification | Базова SRS v1.0 затверджена (ЛР2) | усі | Агент готує, людина затверджує | — | 0
Етап 0 — підготовка | G-01 | Gate | PLAN-GATE: дозвіл на реалізацію | — | Людина | S-01 | 0.5
Етап 0 — підготовка | T-01 | Feature | Каркас проєкту: FastAPI, SQLite, структура /src і /tests | REQ-NF-013, REQ-NF-015 | Агент | G-01 | 1
Етап 0 — підготовка | T-02 | Feature | Запуск тестів однією командою і журнал прогону в /logs | REQ-NF-003, REQ-NF-005 | Агент | T-01 | 1
Етап 1 — ядро даних | T-03 | Test | Тести моделі профілю | REQ-F-001..004 | Агент | T-02 | 1
Етап 1 — ядро даних | T-04 | Feature | Профілі: створення, вибір, ізоляція даних | REQ-F-001..004 | Агент | T-03 | 1.5
Етап 1 — ядро даних | T-05 | Test | Тести категорій | REQ-F-020..025 | Агент | T-02 | 1
Етап 1 — ядро даних | T-06 | Feature | Категорії: базові, власні, правила видалення | REQ-F-020..025 | Агент | T-05, T-04 | 1.5
Етап 1 — ядро даних | T-07 | Test | Тести покупок | REQ-F-005..012 | Агент | T-02 | 1.5
Етап 1 — ядро даних | T-08 | Feature | Покупки: CRUD і обчислення вартості | REQ-F-005..012 | Агент | T-07, T-06 | 2
Етап 1 — ядро даних | T-09 | Test | Тести перевірки даних | REQ-F-013..019 | Агент | T-02 | 1
Етап 1 — ядро даних | T-10 | Feature | Перевірка даних при додаванні та редагуванні | REQ-F-013..019 | Агент | T-09, T-08 | 1
Етап 1 — ядро даних | T-11 | Verification | Перевірка ізоляції даних між профілями | REQ-F-003 | Людина + агент | T-08 | 0.5
Етап 1 — ядро даних | G-02 | Gate | DATA-GATE: ядро даних готове | REQ-F-001..025 | Людина | T-10, T-11 | 0.5
Етап 2 — підсумки й аналітика | T-12 | Test | Тести підсумків за періодами | REQ-F-026..029, REQ-F-033 | Агент | G-02 | 1.5
Етап 2 — підсумки й аналітика | T-13 | Feature | Підсумки за день, тиждень, місяць і діапазон | REQ-F-026..029, REQ-F-033 | Агент | T-12 | 2
Етап 2 — підсумки й аналітика | T-14 | Test | Тести розбивки за категоріями | REQ-F-030 | Агент | G-02 | 0.5
Етап 2 — підсумки й аналітика | T-15 | Feature | Розбивка витрат за категоріями | REQ-F-030 | Агент | T-14, T-13 | 1
Етап 2 — підсумки й аналітика | T-16 | Feature | Графіки по днях місяця і по місяцях року (Chart.js) | REQ-F-031, REQ-F-032, REQ-NF-014 | Агент | T-13 | 1.5
Етап 2 — підсумки й аналітика | T-17 | Verification | Перевірка швидкодії підсумків | REQ-NF-009 | Людина + агент | T-13 | 0.5
Етап 2 — підсумки й аналітика | T-18 | Verification | Перевірка точності грошових обчислень | REQ-F-006, REQ-NF-010 | Людина + агент | T-13 | 0.5
Етап 2 — підсумки й аналітика | G-03 | Gate | ANALYTICS-GATE: підсумки й аналітика готові | REQ-F-026..033 | Людина | T-15, T-16, T-17, T-18 | 0.5
Етап 3 — інтерфейс і завершення | T-19 | Test | Тести експорту CSV | REQ-F-035, REQ-I-003 | Агент | G-03 | 0.5
Етап 3 — інтерфейс і завершення | T-20 | Feature | Експорт у CSV і резервна копія бази | REQ-F-035, REQ-F-036 | Агент | T-19 | 1
Етап 3 — інтерфейс і завершення | T-21 | Feature | Вебінтерфейс: форма, список, період, таблиця, графік | REQ-I-001, REQ-I-002, REQ-I-004 | Агент | G-03 | 2
Етап 3 — інтерфейс і завершення | T-22 | Feature | Тексти інтерфейсу українською та англійською | REQ-NF-012 | Агент | T-21 | 1
Етап 3 — інтерфейс і завершення | T-23 | Verification | Перевірка збереження даних між запусками | REQ-F-034, REQ-NF-011 | Людина + агент | T-20, T-21 | 0.5
Етап 3 — інтерфейс і завершення | T-24 | Validation | Прогін BDD-сценаріїв на реальних даних | усі сценарії | Людина | T-22, T-23 | 1
Етап 3 — інтерфейс і завершення | T-25 | Documentation | Оновити README і матрицю простежуваності | REQ-NF-015 | Агент + людина | T-24 | 0.5
Етап 3 — інтерфейс і завершення | A-01 | Addendum | ВП-01: рішення щодо видалення профілю разом з даними | нова вимога | Людина | G-01 | 0.5
Етап 3 — інтерфейс і завершення | G-04 | Gate | RELEASE-GATE: готовність версії | усі | Людина | T-25 | 0.5
|  | Разом, днів |  |  |  |  | 29.5
|  | З них робота агента |  |  |  |  | 23.5
|  | З них рішення та перевірки людини |  |  |  |  | 6

## Типи і ролі
Тип тікета | Призначення | Хто виконує | Хто приймає
Specification | Базова специфікація та її версії | Агент готує чернетку | Людина
Addendum | Доповнення до затвердженої SRS | Людина формулює, агент оформлює | Людина
Test | Автоматизовані тести за вимогою (пишуться до коду) | Агент | Людина
Feature | Реалізація функціональності за тестами | Агент | Людина
Verification | Перевірка відповідності реалізації вимозі | Людина + агент | Людина
Validation | Перевірка відповідності задуму на реальних даних | Людина (не делегується) | Людина
Documentation | README, матриця простежуваності, звіти | Агент + людина | Людина
Gate | Дозвіл або заборона переходу до наступного етапу | Людина (не делегується) | Людина